“在城长宝藏小屋”项目管理规范

一、“在城长宝藏小屋”项目的发起背景

2019年末“流动儿童”规模约为3491万。流动儿童的生存、教育和发展本质上是伴随城市化进程的长期系统性困境问题，他们最急迫的需求是“避免因缺少救援和支持而陷入更糟糕的处境中”。在教育方面，流动儿童难以平等享受居住地的教育资源，家庭教育和课外兴趣活动教育机会缺失。在社会融合方面，流动儿童及其家庭缺少社会支持网络，较难融入城市生活，对未来迷茫焦虑。

基于此，上海联劝公益基金会和北京市西城区常青藤可持续发展研究所共同发起“在城长宝藏小屋”项目，通过儿童友好空间营造、儿童及家庭教育发展、社会融合支持等服务模块，提供就近长期陪伴式、丰富多元、富有童趣和参与性的综合型服务。项目旨在链接社会资源，陪伴儿童服务伙伴机构，共同致力于提升流动儿童城市适应性，发掘每个儿童自身的潜力，创造友好有机的伙伴关系，以不预设儿童成长方向为教育主张，助力儿童健康快乐成长。

上海联劝公益基金会（以下简称“联劝”）关注到长三角义务阶段流动儿童数量占全国总数超过20%，如此庞大的流动儿童群体，大多数聚集在上海、江苏、浙江和安徽四地城市的城乡结合部。联劝自2015年起支持流动儿童公益项目，2019年起在长三角推出“放学啦！宝藏小屋”公益项目，资助公益组织开展流动儿童社区帮扶，到2020年已经资助了19个公益伙伴，落地22个宝藏小屋，就近为流动儿童放学后提供教育发展、安全保护和社会融合服务。

北京市西城区常青藤可持续发展研究所（以下简称“常青藤”）从2014年起开展“在城长生活馆”流动儿童社区支持项目，第一阶段（2014-2017），常青藤探索出适合流动儿童社区服务的项目模式，第二阶段（2017-2020），常青藤复制项目模式到陕西、安徽和山东，孵化了3家本地社会组织，目前已经在四个省市的流动儿童集中社区建立了40家生活馆。初步梳理了流动儿童社区生活馆的运营管理标准化体系、服务及课程活动体系、本地化人才培养体系。

联劝与常青藤各自在流动儿童帮扶领域进行了深入探索，也曾联合开展过项目合作，双方达成共识：流动儿童的困境改善，需要社会组织长期扎根流动人口社区，带动流动人口社群，持续提供专业的服务，陪伴和助力儿童成长，才能真正有效地解决问题。双方看到了在流动儿童支持领域各自的优势，合作后可以更好地、规模化地改善流动儿童社会问题。

2020年底，双方达成品牌战略合作，联合打造“在城长宝藏小屋”品牌。项目拟从2021年到2023年在全国建立200个流动儿童社区服务点，提升服务品质，更好地满足流动儿童的成长需求，支持更多公益伙伴专业化发展，募集更多社会资源与爱心，形成流动儿童帮扶的规模效应。

二、“在城长宝藏小屋”项目的项目理念和内容

“在城长宝藏小屋”是由上海联劝公益基金会和北京常青藤可持续发展研究所联合发起的公益项目品牌，旨在改善流动儿童城市适应性，发掘每个儿童自身的宝藏，创造友好有机的伙伴关系，以不预设儿童成长方向为教育主张，助力儿童健康快乐成长。品牌形象由积木搭建的儿童空间构成，寓意每个人参与贡献力量为儿童带来丰富快乐的成长体验。

（一）项目目标

改善流动儿童城市适应性，发掘每个儿童自身的优势与潜力，创造友好有机的伙伴关系，以不预设儿童成长方向为教育主张，助力儿童健康和快乐成长。

1、从儿童权利视角为本，通过教育发展、社会融合等儿童服务，助力儿童健康、快乐成长；

2、围绕儿童搭建朋辈-家庭-社区的支持网络，改善流动儿童成长的社会环境；

3、与公众、企业、公益组织、政府等社会各方积极合作，共同参与本地流动儿童发展议题；

4、搭建流动儿童议题网络，提升公益组织儿童服务的专业能力并支持机构可持续发展。

（二）项目宗旨：

儿童权利视角、儿童及伙伴平等关系、综合服务手法、标准运营模式、多方参与、本地化发展

（三）项目理念

1、以儿童为中心

儿童是“在城长宝藏小屋”项目的主人，是小屋的主要使用者、活动参与者和空间管理者，而不是被管理者。我们鼓励儿童充分使用小屋的空间，自由阅读、自主学习和游戏、平等参与兴趣活动和制定小屋的规章制度；我们鼓励儿童积极探索社区，参与社会服务，成为社区的小主人；鼓励以儿童视角设计空间设计儿童友好空间。这是有别于他们在学校和家庭的主要方面。

2、联结家庭和社区

儿童的健康成长离不开家庭和社区的良好环境。因此项目的服务对象不仅是儿童，还有他们的主要照顾者、邻居和社区工作者。我们鼓励通过小屋，父母增加陪伴孩子的时间，采取正向教养的方式与孩子沟通，与孩子建立亲密的亲子关系，给孩子更多支持；鼓励社区居民友好对待社区儿童，力所能及提供支持；鼓励社区工作者关注弱势儿童的需求，创造儿童友好的社区环境。

3、搭建资源合作平台

“在城长宝藏小屋”项目不仅是为儿童服务的物理空间，更是汇集社会资源与爱心的美好平台。我们鼓励公益组织借助小屋平台，链接更多的公众、企业与外部力量关注到城市弱势儿童的发展中来，通过提供资源、参与行动和智力支持，为儿童和社区带来陪伴与关心，新视野与知识，支持公益组织的可持续发展，共同参与美好社会的建设。

（四）项目内容

1、空间营造：呈现项目logo，空间使用公约，和活动公告等，营造1个儿童友好的社区活动空间，每周至少开放4天；

2、基础服务：开展儿童日常陪伴、图书借阅、困境儿童帮扶等基础服务，主要为6-12岁儿童提供服务，可兼顾其他年龄段的儿童；

3、教育发展服务：开展课后辅导、安全保护和兴趣课程活动等，鼓励根据伙伴在地资源优势开展各类特色活动，为儿童带来丰富快乐的成长体验；

4、亲子家庭服务：开展亲子活动、家庭教育培训等，培育支持社区家长志愿者，构建良好的家庭支持网络；

5、社会融合服务：开展社区/城市探索、公益服务等社会融合活动，帮助儿童融入城市，参与社会；

6、宣传倡导活动：链接各类社会资源，开展公众倡导活动、企业合作活动、政府参与活动，通过媒体报道等传播方式，提升项目影响力，助力流动儿童发展。

（五）项目督导培训

1、项目日常管理规范支持：联劝和常青藤在合作期内，为公益伙伴提供项目标准化文件和管理规范，给予项目管理和财务管理支持；

2、 督导培训与赋能：联劝和常青藤在合作期内，为公益伙伴提供项目督导、项目管理、儿童社工服务、筹款和传播等能力建设支持；

3、资源链接：联劝和常青藤在合作期内，为公益伙伴链接资源并提供公募服务；

4、 议题交流及行业倡导：联劝和常青藤在合作期内，组织公益伙伴进行项目交流、联合传播、及行业倡导。

（六）项目预算

1、 项目预算科目和标准参考

2、每个项目点预算18万元/年资金构成说明

（1）合作公益机构自筹6万元项目资金，资金可通过政府购买（需提供合同等证明文件）、企业捐赠（资金须进入联劝）和公众捐赠（资金须进入联劝）筹集，可作为项目灵活补充资金，不限定单一用途，但应当于项目周期内筹集完毕，否则下一年周期将不再合作；

（2）联劝支持9万元项目资金，相关资金使用应当按照“在城长宝藏小屋”项目预算使用，包括项目活动费用、项目人员费用、项目管理费用；

（3）其余3万元项目资金用于项目培训、探访、宣传、联劝及常青藤人员费用、项目管理费等。

（七）项目周期

1年

依据招募周期于每年3月1日、6月1日和9月1日启动，可稳定持续开展。

（八）项目受益人数

每年服务人数不少于310人，包含直接服务人群人数：儿童100人、家长100人、志愿者10人；间接服务人群人数：家长：100人、30%社区居民。

每年服务人次不少于3600人次，公众倡导参与人次不少于400人次

三、“在城长宝藏小屋”项目未来3年规划

- 项目点数量及地区

“在城长宝藏小屋”项目未来核心覆盖区域为上海、江苏、浙江、安徽、陕西、山东、贵州和北京8个省市，目标为200个项目点。长三角区域力争覆盖长三角核心圈层27个城市（上海市，江苏省南京、无锡、常州、苏州、南通、扬州、镇江、盐城、泰州，浙江省杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、舟山、台州，安徽省合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、池州、宣城）。

四、“在城长宝藏小屋”项目项目管理规范

（一）项目点要求：

1、城市要求：位于上海、江苏、浙江、安徽、陕西、山东、贵州和北京8个省市，长三角区域优先考虑27个核心城市，特殊情况可考虑城镇。

2、社区要求：位于流动人口或低收入社区，如城郊结合部、城中村、回迁安置社区等，弱势流动人口或低收入人口占比大于30%；如社区条件有限，可在流动儿童民办学校内设立项目点；社区/学校在2年内不会整体拆迁，优先考虑认同项目及给予支持的社区/学校；社区/学校至少有3-12岁流动或困境儿童200人，如社区人口较少，可将覆盖面扩展到该社区所在的街道。

3、空间要求：交通便利，距离儿童所在学校、社区较近；场地稳定（租赁民房、社区提供皆可）；室内面积至少20平米，如有室外活动空间为佳；空间要求安全，有基本照明、空调、饮水、卫生间、桌椅、书架等设备设施，能够保障儿童安全活动；提供书籍、文具、玩具、多媒体等可供儿童活动使用的资料；尽可能采取儿童友好的方式布置空间。

（二）公益组织要求：

1、机构是在民政部门正式注册的公益组织，注册时间满1年，年检合格，无重大风险。

2、机构有清晰的使命，有稳定的全职团队。

3、机构有儿童服务的相关经验，有正确的儿童观，认同《联合国儿童权利公约》，优先考虑以儿童服务为核心的机构。

4、机构至少有1个全职人员能负责“在城长宝藏小屋”项目；

5、机构追求可持续发展并愿意与利益相关方广泛合作，有公众筹款动员的能力及意愿。

6、机构有可稳定开展项目的项目场所和空间（社区/学校）

（三）项目申请时间及要求：

1、依据项目征集周期，每年项目开始时间为项目申请年份的6月1日、9月1日或次年的3月1日，项目周期为1年；

2、每家机构可申请多个项目点；

3、申请成功后，机构需在项目周期内完成项目的自筹目标。

4、已有项目点，在每年结项审核通过后，可以继续参与项目申报，申请下一年合作资助。

（四）项目执行要求：

1、场地合规使用规范：执行机构应承租或使用产权明晰、符合消防、防灾、安全规范和要求的房屋作为活动场地，不得承租或使用违法、违章建筑、严重影响儿童身心健康的场地或危房。

2、项目安全及保险

（1）执行机构应在项目活动期间为项目活动场地及受惠流动儿童购买相应的公众责任险、意外险或场所责任险等；

（2）执行机构应在接受益儿童参加活动前，与其监护人书面签署《安全协议》并保存原件，明确告知其项目日常服务时间、地点及双方权责；如有外出活动需单独告知监护人，由成人陪同并单独购买保险。

3、项目人员培训：执行机构应安排直接接触儿童的项目人员及志愿者在服务前接受培训并确保该人员身体健康、良好，了解《儿童权利公约》及《儿童公益组织行为准则指南》中规定的儿童应有的权利及“儿童利益最大化原则”，避免服务过程中伤害儿童。

4、保护儿童隐私及利益：执行机构应妥善保管项目资料；需与参与服务的儿童监护人签署肖像授权协议，拍摄及发布照片/视频需征得儿童及监护人同意；尊重儿童人格尊严，活动及宣传材料避免出现会对儿童造成伤害的措辞。执行机构承诺及保证完全遵守，并促使其雇员、代理人遵守所在地关于个人资料的法律法规。如有违反，执行机构应承担由此给甲方造成的所有损失、负债、损害和开支。

5项目点开放时间：每周不少于4天，开放时间能满足当地儿童课后/周末时间安排需求；

6、项目服务人数：不少于150个儿童及其家庭，需建立服务档案，登记服务儿童的基本信息（包括但不限于姓名、性别、出生日期、户籍地、流入时间、监护人信息及联系方式）。

7、项目服务记录：每次活动需通过签到表的方式记录人次，并统计汇总项目全部活动人次；重要/特色/倡导活动需拍摄照片并进行文字记录。

8、项目活动开展：需根据项目要求开展4类日常儿童及其家庭服务，以及公众倡导和资源链接活动，活动次数与人次达到要求数量。

11、项目宣传：每三个月需在机构公开渠道（官网、微博、微信等）进行项目宣传；鼓励制作项目宣传材料，并在线下（社区、学校等）进行项目外展；重大活动须邀请利益相关方（如政府、社区、学校、合作伙伴等）参与，并邀请媒体报道；机构需统计项目宣传数据并评估成效；

12、项目反馈：每三个月需进行一次项目反馈（可与项目宣传结合），反馈内容包括项目进展情况、财务情况、项目故事及照片等；

12、项目调整：项目重大调整变更需提前以书面方式告知“在城长宝藏小屋”项目组，在项目组审核通过后方可进行调整，包括：项目内容、项目周期、项目预算（超过10%）、项目服务对象、项目负责人、机构重大变化等；

14、项目中期及结项：机构需在项目周期过半及结束后一个月内，根据项目要求提交项目中期及结项材料。

（五）资金筹集及使用要求：

1、每个项目点预算18万元/年，资金构成如下：

（1）合作公益机构自筹6万元项目资金，资金可通过政府购买（需提供合同等证明文件），企业捐赠和公众捐赠（资金须进入联劝）筹集，不限定资金使用方向，但应当于项目周期内筹集完毕，否则将不再合作下一年周期；

（2）联劝支持9万元项目资金，相关资金使用应当按照“在城长宝藏小屋”项目预算使用，包括项目活动费用、项目人员费用、项目管理费用；

（3）其余3万元项目资金用于项目培训、探访、宣传、联劝及常青藤人员费用、项目管理费等。

2、常青藤拨款分为三期：协议签订后拨付首款60%，中期报告审核通过后拨付次款35%，项目结项报告审核通过后拨付尾款5%；

3、资金使用及管理需遵守《上海联劝公益基金会合作项目管理办法》，并提交中期及结项财务报告，包括：1）为本项目设立专账，2）编写并提交《项目财务收支对比表》，4、提交该项目所有记账凭证（扫描件），4）单笔支出超过1000元以上的，提供原始票据扫描件，5）超过2000元单价的物品需建立出入库手续，6）超过5000元的经费支出需事先签订合同，7）工资、补贴发放需提供完整签收单和服务记录；

5、联劝将在每年项目结束后，进行第三方独立审计；

6、项目当年结余资金，将转入下一年继续使用或与联劝协商用途；如项目终止，则资金退回联劝。

7、项目合作伙伴如需要调整某项预算的金额或用途，在预算总金额不变、标准不变的前提下，项目合作伙伴可以决定不超过3,000元范围内的调整。超过上述范围的预算调整，项目合作伙伴应事前与联劝协商，出具报告，获得书面批准后才能变更资金用途。事后告知或未告知，联劝有权拒绝拨付或收回未经正式批准的用于项目活动变更的资金。

（七）项目激励机制：

1、每年项目结项后，评选出当年优秀项目点，进行奖励；奖励形式包括奖状颁发、资金支持、培训门票/学费支持、参访交流等；

2、每年在公众筹款动员、宣传倡导等方面表现突出的机构，进行单项奖励；奖励形式包括奖状颁发、资金支持、培训门票/学费支持、参访交流等。

（八）项目终止及退出机制：

1、项目未按照项目计划及管理规范执行，项目出现严重违规、财务问题、重大舆情等，如不能在规定期限内整改或消除负面影响，该机构终止合作；

2、项目点所在社区由于发生拆迁改造、学校关闭等重大变化，项目点所在空间由于无法继续使用且找不到可替代使用的空间等原因，导致的服务社区或服务对象不再符合要求，服务无法开展，该项目点终止合作，可更换其他项目点；

3、机构自筹资金在项目周期内未完成筹集，未达到要求的项目点下一年周期不再合作；

4、机构由于自身战略方向、人员资金等原因主动提出终止合作的，可与联劝沟通终止合作；

5、项目终止合作后，机构须提交项目终止前所有活动开展情况及财务报告，如财务报告不符合财务管理规范，联劝有权追回项目资金；如终止合作后有剩余资金，则应退回联劝。

五、项目管理团队成员及联系方式：

联劝：宋西桐   电话：13567166175， 邮箱：xitong.song@lianquan.org

彭涵     电话：02160146234_818， 邮箱：han.peng@lianquan.org

常青藤：李春悦  电话：18101356052，邮箱：licy@evergreen.org.cn

章乐天  电话：13721024556，邮箱：zhanglt@evergreen.org.cn

- 附录文件及模板：

- 《联合国儿童权利公约》

- 《儿童服务行为准则指南》

- 《告家长安全通知书模板》

- 《肖像采集及授权模板》

- 《儿童服务档案统计表模板》

- 《项目活动统计表模板》

- 《项目活动记录模板》

- 《项目反馈模板》

- 《项目宣传统计表模板》

- 《项目资源链接统计表模板》

- 《项目调整申请书》

- 中期材料清单：

- 中期报告（1份word）

- 财务报告（1份excel表格及照片）

- 儿童服务档案（1份excel表格）

- 项目活动统计表（1份excel表格）

- 重要/特色/倡导项目活动记录（3份word）

- 项目照片（10张1M以上尺寸jpg图片）

- 项目故事（1份word表格）

- 其余项目要求材料采取抽查方式进行

- 结项材料清单：

- 结项报告（1份word）

- 财务报告（1份excel表格及照片）

- 儿童服务档案（1份excel表格）

- 项目活动统计表（1份excel表格）

- 重要/特色/倡导项目活动记录（6份word）

- 项目照片（20张1M以上尺寸jpg图片）

- 项目故事（2份word表格）

- 其余项目要求材料采取抽查方式进行

2019年12月1日中共中央、国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》